## Июнь выпуск Доп
Версия | 1.1
График производства 01.07.26 г. - 31.12.26 г.
Наименования изделий | Кол-во по контрактам на 29.06.26 г. | Июль | [5 empty] | Август | [5 empty] | Сентябрь | [5 empty] | Октябрь | [5 empty] | Ноябрь | [5 empty] | Декабрь
|  | Заказ |  | Опытные образцы |  | Склад |  | Заказ |  | Опытные образцы |  | Склад |  | Заказ |  | Опытные образцы |  | Склад |  | Заказ |  | Опытные образцы |  | Склад |  | Заказ |  | Опытные образцы |  | Склад |  | Заказ |  | Опытные образцы |  | Склад
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
FPV-перехватчик "СОКОЛ" И (день) | 50762 | 6800 |  |  |  | 40000 |  | 8800 | [5 empty] | 8800 | [5 empty] | 8800 | [5 empty] | 8800 | [5 empty] | 8762
FPV-перехватчик "СОКОЛ" Т (ночь) | 36969 | 3000 |  |  |  | 40000 |  | 6800 | [5 empty] | 6800 | [5 empty] | 6800 | [5 empty] | 6800 | [5 empty] | 6769
ИТОГО: | 87731 | 9800 |  | 0 |  | 80000 |  | 15600 | [5 empty] | 15600 | [5 empty] | 15600 | [5 empty] | 15600 | [5 empty] | 15531
FPV-перехватчик СОКОЛ ИС (ДЕНЬ) | 39200 | 4800 | [11 empty] | 8550 | [5 empty] | 8550 | [5 empty] | 8650 | [5 empty] | 8650
FPV-перехватчик СОКОЛ ИС -Т (НОЧЬ) | 22800 | 3400 | [11 empty] | 4775 | [5 empty] | 4875 | [5 empty] | 4875 | [5 empty] | 4875
ИТОГО: | 62000 | 8200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 13325 | [5 empty] | 13425 | [5 empty] | 13525 | [5 empty] | 13525
FPV-перехватчик "Сокол" Р мини Z8 | 3358 | [18 empty] | 1679 | [5 empty] | 1679
FPV-перехватчик "Сокол" Р (Z40) | 1925 | [6 empty] | 1925
ИТОГО: | 5283 | [6 empty] | 1925 | [11 empty] | 1679 | [5 empty] | 1679
ИТОГО: | 155014 | 18000 | [5 empty] | 17525 | [5 empty] | 28925 | [5 empty] | 30704 | [5 empty] | 30804 | [5 empty] | 29056
НСУ 1 | 453 | 398 | [5 empty] | 55
НСУ 2.0 | 602 | 225 | [5 empty] | 138 | [11 empty] | 120 | [5 empty] | 119
НСУ 3.0 |  |  |  | 10
НСУ 2.1 | 2570 | [6 empty] | 250 | [5 empty] | 642 | [5 empty] | 642 | [5 empty] | 642 | [5 empty] | 394
ИТОГО: | 3625 | 623 | [5 empty] | 443 | [5 empty] | 642 | [5 empty] | 762 | [5 empty] | 761 | [5 empty] | 394
Катапульта | 1000 | 736 | [5 empty] | 264
Катапульта V 2 | 4167 |  |  | 7 |  |  |  | 850 | [5 empty] | 850 | [5 empty] | 850 | [5 empty] | 850 | [5 empty] | 767
ИТОГО: | 5167 | 736 | [5 empty] | 1114 | [5 empty] | 850 | [5 empty] | 850 | [5 empty] | 850 | [5 empty] | 767
Генеральный директор | [7 empty] | Барейко Н. А.
Заместитель ген. Директора по производству | [7 empty] | Буката П. В.
Начальник производства | [7 empty] | Догадин А. М.
Заместитель начальника производства | [7 empty] | Кураев А. В.

## График до 20_12
График производства до 20.12.2026
План выпуска
Контракты / изделия | Количество по контрактам |  | Отгружено в МО на начало дня 05.05.2026 | Остаток готовой продукции на складах на начало дня 05.05.2026 | Долг по старым Договорам | Осталось произвести на начало дня 05.05.2026 | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Остаток
FPV-перехватчик "СОКОЛ" И (день) | 47000 | 9800 | 476 | 2247 |  | 54077 | 1710 | 1569 | 5650 | 9000 | 9322 | 9000 | 10000 | 7826 | 0
FPV-перехватчик "СОКОЛ" Т (ночь) | 37000 | 4200 | 0 | 2011 |  | 39189 | 940 | 1230 | 5000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 1019 | 0
FPV-перехватчик "Сокол" Р Ш | 7675 |  | 272 | 283 | 3700 | 7120 | План выпуска Май: 3700; План выпуска Июнь: 1500 | 0
FPV-перехватчик "Сокол" Р (Z40) | [6 empty] | План выпуска Август: 800; План выпуска Сентябрь: 1120
FPV-перехватчик "Сокол" Р мини | 8358 |  | 0 | 0 | 5000 | 8358 | [8 empty] | 0
FPV-перехватчик "Сокол" Р мини Z8 | [6 empty] | План выпуска Июнь: 5000; План выпуска Август: 1500; План выпуска Сентябрь: 1858
FPV-перехватчик СОКОЛ ИС (ДЕНЬ) | 21000 | 18200 | 0 | 5 |  | 39195 |  |  | 3500 | 5500 | 6200 | 7000 | 6500 | 10495 | 0
FPV-перехватчик СОКОЛ ИС -Т (НОЧЬ) | 15000 | 7800 | 0 | 0 |  | 22800 |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 6000 | 5000 | 1300 | 0
ИТОГО: | 136033 | 40000 |  |  |  | 170739 | 6350 | 9299 | 17650 | 27300 | 30000 | 30000 | 29500 | 20640 | 0
НСУ 1 | 1160 |  | 0 | 0 |  | 1160 | План выпуска Май: 135; План выпуска Июнь: 365; План выпуска Июль: 460; План выпуска Август: 200 | 0
НСУ 2.1 | 1770 | 800 | 0 | 0 |  | 2570 |  |  |  | 250 | 650 | 700 | 700 | 270 | 0
НСУ 2.0 Ш | 658 |  | 16 | 0 |  | 642 | План выпуска Май: 235; План выпуска Июнь: 157; План выпуска Июль: 100; План выпуска Август: 150 | 0
ИТОГО: | 3588 | 800 |  |  |  | 4372 | 370 | 522 | 560 | 600 | 650 | 700 | 700 | 270 | 0
Катапульта | 3540 | 2000 | 0 | 108 |  | 5432 | 120 | 225 | 725 | 750 | 950 | 950 | 950 | 762 | 0
ИТОГО: | 3540 | 2000 |  |  |  | 5432 | 120 | 225 | 725 | 750 | 950 | 950 | 950 | 762 | 0
Генеральный директор |  |  |  | Барейко Н.А.
Заместитель ген. Директора по производству |  |  |  | Буката П.В.
Начальник производства |  |  |  | Догадин А.М.
Заместитель начальника производства |  |  |  | Кураев А.В.
Note on H7: Автор: Видеоприемник 1062 склад 4200 таможня

## Лист1
Трудозатраты на производство
| Кол-во | Время на единицу, мин | Общее время мин | чел/дней 8ч рд | 85 чел
FPV-перехватчик "СОКОЛ" И (день) | 47000 | 191 | 8977000 | 18702.0833 | 220.0245
FPV-перехватчик "СОКОЛ" Т (ночь) | 37000 | 191 | 7067000 | 14722.9167 | 173.2108
FPV-перехватчик "Сокол" Р Ш | 7675 | 191 | 1465925 | 3054.0104 | 35.9295
FPV-перехватчик "Сокол" Р мини | 8358
FPV-перехватчик СОКОЛ ИС (ДЕНЬ) | 21000 | 160 | 3360000 | 7000 | 82.3529
FPV-перехватчик СОКОЛ ИС -Т (НОЧЬ) | 15000 | 160 | 2400000 | 5000 | 58.8235

## Лист3
Потребности для заказ НПО до 20_11_2026
План выпуска
| Контракты / изделия | Количество по контрактам | Отгружено в МО на начало дня 05.05.2026 | Остаток готовой продукции на складах на начало дня 05.05.2026 | Долг по старым Договорам | Осталось произвести на начало дня 05.05.2026 | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь 20.11 | Декабрь | Остаток | остаток на 14_05 | Производство май план | Июнь заказано | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Итого
Сокол И | Плата драйвера | [14 empty] | 3347 |  | 6500 |  | 14149 | 16800 | 16567 | 16000 | 14700 | 78216
Сокол И | Пим Графит | [14 empty] | 4807 |  | 6500 |  | 14149 | 16800 | 16567 | 16000 | 14700 | 78216
НСУ 1.0 / 2.0 | Потребность | [17 empty] | 522 | 560 | 200 | 150
НСУ 1.0 / 2.0 | Плата ПУ | [14 empty] | 1356 | 307 | 200 | 0 | 0 | 33 | 150 |  |  | 183
НСУ 1.0 / 2.0 | Плата мачты | [14 empty] | 1127 | 307 | 50 | 0 | 212 | 200 | 150 |  |  | 562
НСУ 1.0 / 2.0 | Плата компаса | [14 empty] | 1173 | 307 | 100 | 0 | 116 | 200 | 150 |  |  | 466
НСУ 1.0 / 2.0 | Плата питания | [14 empty] | 852 | 307 | 150 | 0 | 387 | 200 | 150 |  |  | 737
НСУ 1.0 / 2.0 | 07.11. Корпус редуктора 100х100х150 | [14 empty] | 452 | 307 | 200 | 177 | 560 | 200 | 150 |  |  | 1087
НСУ 1.0 / 2.0 | 01. Корпус модуля управления | [14 empty] | 211 | 307 | 400 | 218 | 560 | 200 | 150 |  |  | 1128
НСУ 1.0 / 2.0 | 00.01 Лицевая панель | [14 empty] | 207 | 307 | 300 | 322 | 560 | 200 | 150 |  |  | 1232
НСУ 1.0 / 2.0 | 00.06 Крышка отсека АКБ | [14 empty] | 207 | 307 | 300 | 322 | 560 | 200 | 150 |  |  | 1232
НСУ 1.0 / 2.0 | 02.01 Шасси АКБ АМГ2 S2 | [14 empty] | 205 | 307 | 300 | 324 | 560 | 200 | 150 |  |  | 1234
НСУ 1.0 / 2.0 | 01. Шасси крепления лицевой панели СБ | [14 empty] | 212 | 307 | 300 | 317 | 560 | 200 | 150 |  |  | 1227
НСУ 1.0 / 2.0 | 01.01 Шасси лиц панели ч3 вер 1.2 | [14 empty] | 212 | 307 | 300 | 317 | 560 | 200 | 150 |  |  | 1227
НСУ 1.0 / 2.0 | 01.02 Шасси лиц панели ч2 вер 1.2 | [14 empty] | 212 | 307 | 300 | 317 | 560 | 200 | 150 |  |  | 1227
НСУ 1.0 / 2.0 | 01.03 Шасси лиц панели ч1 вер 1.2 | [14 empty] | 212 | 307 | 300 | 317 | 560 | 200 | 150 |  |  | 1227
| Мачта телескопическая МТА 5 | [17 empty] | 22 | 560 | 200 | 150 |  |  | 932
Кол-во плат на панеле
НСУ 2.1 | Потребность | [18 empty] | 370 | 400 | 500 | 500
НСУ 2.1 | Модуль коммутатор кейса | 4 | [17 empty] | 370 | 400 | 500 | 500 |  | 1770
НСУ 2.1 | Модуль коммутатор ПМ | 3 | [17 empty] | 370 | 400 | 500 | 500 |  | 1770
НСУ 2.1 | Модуль питания | 3 | [17 empty] | 370 | 400 | 500 | 500 |  | 1770
НСУ 2.1 | Модуль пульта управления и плата с кнопками | 2+2 | [17 empty] | 370 | 400 | 500 | 500 |  | 1770
НСУ 2.1 | Модуль управления ВП-01 | 3 | [17 empty] | 370 | 400 | 500 | 500 |  | 1770
НСУ 2.1 | Модуль управления ВП-02 | 3 | [17 empty] | 370 | 400 | 500 | 500 |  | 1770
НСУ 2.1 | Модуль управления ПМ | 3 | [17 empty] | 740 | 800 | 1000 | 1000 |  | 3540
| Мачта телескопическая МТА 5 | [18 empty] | 370 | 400 | 500 | 500 |  | 1770
| Плата драйвера | [7 empty] | 7300 | 9000 | 9567 | 9000 | 7700
| Пим Графит | [7 empty] | 7300 | 9000 | 9567 | 9000 | 7700
| FPV-перехватчик "СОКОЛ" И (день) | 47000 | 476 | 2247 |  | 44277 | 1710 |  | 7300 | 9000 | 9567 | 9000 | 7700 |  | 0
| Плата драйвера | [7 empty] | 6049 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
| Пим Графит | [7 empty] | 6049 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
| FPV-перехватчик "СОКОЛ" Т (ночь) | 37000 | 0 | 2011 |  | 34989 | 940 |  | 6049 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  | 0
| Плата драйвера | [5 empty] | План выпуска Июнь: 2170
| Пим Графит | [5 empty] | План выпуска Июнь: 2170
| FPV-перехватчик "Сокол" Р Ш | 7675 | 272 | 283 | 3700 | 7120 | План выпуска Май: 3350; План выпуска Июнь: 2170 |  |  | 0
| Плата драйвера | [5 empty] | План выпуска Июль: 800; План выпуска Август: 800
| Пим Графит | [5 empty] | План выпуска Июль: 800; План выпуска Август: 800
| FPV-перехватчик "Сокол" Р (Z40) | [5 empty] | План выпуска Июль: 800; План выпуска Август: 800
| FPV-перехватчик "Сокол" Р мини | 8358 | 0 | 0 | 5000 | 8358 | [8 empty] | 0
| FPV-перехватчик "Сокол" Р мини Z8 | [6 empty] | 5000 | 1500 | 1500 | 358
| FPV-перехватчик СОКОЛ ИС (ДЕНЬ) | 21000 | 0 | 5 |  | 20995 |  |  | 1000 | 3500 | 5300 | 5695 | 5500 |  | 0
| FPV-перехватчик СОКОЛ ИС -Т (НОЧЬ) | 15000 | 0 | 0 |  | 15000 |  |  | 1000 | 3500 | 3500 | 5000 | 2000 |  | 0
| ИТОГО: | 136033 |  |  |  | 130739 | 6000 | 7170 | 16849 | 24500 | 25725 | 26695 | 22200 | 0 | 0
| Плата ПУ | [6 empty] | 365 | 460 | 100 | 100
| Плата мачты | [6 empty] | 365 | 460 | 100 | 100
| Плата компаса | [6 empty] | 365 | 460 | 100 | 100
| Плата питания | [6 empty] | 365 | 460 | 100 | 100
| НСУ 1 | 1160 | 0 | 0 |  | 1160 | 135 | 365 | 460 | 100 | 100 |  |  |  | 0
| Модуль коммутатор кейса | [5 empty] | План выпуска Август: 370; План выпуска Сентябрь: 400; План выпуска Октябрь: 500 | 500
| Модуль коммутатор ПМ | [5 empty] | План выпуска Август: 370; План выпуска Сентябрь: 400; План выпуска Октябрь: 500 | 500
| Модуль питания | [5 empty] | План выпуска Август: 370; План выпуска Сентябрь: 400; План выпуска Октябрь: 500 | 500
| Модуль пульта управления и плата с кнопками | [5 empty] | План выпуска Август: 370; План выпуска Сентябрь: 400; План выпуска Октябрь: 500 | 500
| Модуль управления ПМ | [5 empty] | План выпуска Август: 370; План выпуска Сентябрь: 400; План выпуска Октябрь: 500 | 500
| Модуль управления ВП-01 | [5 empty] | План выпуска Август: 370; План выпуска Сентябрь: 400; План выпуска Октябрь: 500 | 500
| Модуль управления ВП-02 | [5 empty] | План выпуска Август: 740; План выпуска Сентябрь: 800; План выпуска Октябрь: 1000 | 1000
| НСУ 2.1 | 1770 | 0 | 0 |  | 1770 | План выпуска Август: 370; План выпуска Сентябрь: 400; План выпуска Октябрь: 500 | 500 |  | 0
| Плата ПУ | [6 empty] | 157 | 100 | 100 | 50 |  |  |  |  | 1356 |  | 150
| Плата мачты | [6 empty] | 157 | 100 | 100 | 50 |  |  |  |  | 1127 |  | 150
| Плата компаса | [6 empty] | 157 | 100 | 100 | 50 |  |  |  |  | 1173 |  | 150
| Плата питания | [6 empty] | 157 | 100 | 100 | 50 |  |  |  |  | 852 |  | 150
| НСУ 2.0 Ш | 658 | 16 | 0 |  | 642 | 235 | 157 | 100 | 100 | 50 |  |  |  | 0
| ИТОГО: | 3588 |  |  |  | 3572 | 370 | 1150 | 960 | 3930 | 3950 | 4500 | 4500 | 0 | 0
| Катапульта | 3540 | 0 | 108 |  | 3432 | 120 | 300 | 550 | 550 | 650 | 650 | 612 |  | 0
| ИТОГО: | 3540 |  |  |  | 3432 | 120 | 300 | 550 | 550 | 650 | 650 | 612 | 0 | 0
| Генеральный директор | [14 empty] | Барейко Н.А.
| Заместитель ген. Директора по производству | [14 empty] | Буката П.В.
| Начальник производства | [14 empty] | Догадин А.М.
| Заместитель начальника производства | [14 empty] | Кураев А.В.
Note on H51: Автор: Видеоприемник 1062 склад 4200 таможня