## ТАМОЖНЯ
№ | Основание | Тип операции | Статья / расшифровка | Вид поставки | Предварительная сумма по ГТД | Статус поставки/платежа | Статус ДТ | Остаток средств
1 | Спецификация №11, 16 по Контракту № FSIT20250827от 25.11.2025 | Таможенный сбор, импортная пошлина и НДС за ТМЦ | Товар/ пропеллер, LiDAR | авиа | 2673579.4 | оплачено | выпущено | 2673579.4 | поставлено на транзитный склад
2 | Спецификация №12 по Контракту № FSIT20250827от 25.11.2025 | Таможенный сбор и НДС за 2700 корпусов | Товар/ Комплект для самолета X-UAV Talon Pro | Фура 3 | 6606398.47 | оплачено | выпущено | 0 | поставлено на транзитный склад
3 | Спецификация №12 по Контракту № FSIT20250827от 25.11.2025 | Таможенный сбор и НДС за 4000 корпусов | Товар/STRIX Goblin KIT черные | Фура 1 | 21312971.02 | оплачено | выпущено | 21312971.02 | поставлено на транзитный склад
4 | Спецификация №12 по Контракту № FSIT20250827от 25.11.2025 | Таможенный сбор и НДС за ТМЦ | Товар/ Комплект для самолета X-UAV Talon Pro | Фура 2 | 6781762.75 | оплачено | выпущено | 0 | поставлено на транзитный склад
5 | Спецификация №12 по Контракту № FSIT20250827от 25.11.2025 | Таможенный сбор и НДС за за 2700 корпусов | Товар/ Комплект для самолета X-UAV Talon Pro | Фура 1 | 6777667.28 | оплачено | выпущено | 0 | поставлено на транзитный склад
6 | Контракту № FSIT20251121 | Таможенный сбор, импортная пошлина и НДС за ТМЦ | Товар/ 555-16327824 | авиа | 7910639.35 | оплачено | выпущено | 0 | поставлено на транзитный склад
7 | Спецификация №7, 11 по Контракту № FSIT20251121 | Таможенный сбор, импортная пошлина и НДС за ТМЦ | Товар/ кейсы |  | 2512061.07 | оплачено | выпущено |  | поставлено на транзитный склад
| Спецификация №11, 12, 16 по Контракту № FSIT20250827от 25.11.2025 | Таможенный сбор, импортная пошлина и НДС за ТМЦ | Товар/112-08804644 Товар/ Комплект для самолета X-UAV Talon Pro Товар/876-15226024 Товар/412-2081391 | авиа/Фура 4 | 80000000 | оплачено | выпущено |  | поставлено на транзитный склад
| Спецификация №10 по контракту № FSIT20250827от 25.11.2025 | Таможенный сбор, импортная пошлина и НДС за ТМЦ | Товар/880-50899041 | авиа | 100000000 | оплачено | выпущено |  | поставлено на транзитный склад
| Спецификация №10, 12 по контракту № FSIT20250827от 25.11.2025 | Таможенный сбор, импортная пошлина и НДС за ТМЦ | Товар/880-50896860 Товар/STRIX Goblin KIT черные | авиа/Фура 2 | 97700000 | оплачено | выпущено |  | поставлено на транзитный склад

## ИТЦ В РАБОТЕ
№ | Позиция | Модель | Кол-во по спец-ии | Дата отгрузки по спец-ии | Дата оплаты | кол-во которое осталось отгрузить | Позиция |  | План отгрузки от производителя | Фактическая дата отгрузки от производителя | Получено на складе для дальнейшей авиа отправки | Инспекция товара | Подтверждено ИТЦ | Переход границы в ГК | Бронь рейса/ форс- мажор | Подготовка док-ов для ТО (до получения в МСК) | План рейс Гонконг - Москва (вылет из ГК) | Факт отгрузки произ-ля рейс ГК - МСК (вылет из ГК) | ФАКТ дата Гонконг - Москва | Позиция | Кол-во | План рейса Москва | ФАКТ прилета рейса МСК | Примичание: статус/Номер партии варианты отгрузки | Дата и номер коносамент | План ТО | ФАКТ ТО | План логистика МСК- Ростов | ФАКТ Логистика МСК - Ростов | План приемка товара | ФАКТприемка товара
[8 empty] | Сроки | Сроки |  | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
Спец №10
1 | Тепловизионная видеокамера | CADDXFPV 009HD Camera Eclipse Thermal Ascent GT PRO 4W VTX | 44000 | 15.08-5 000 шт, 26.08 - 10 000 шт, 04.09-10 000 шт, 14.09-10 000 шт, 24.09- 9 000 шт |  | 44000 | Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z40 |  | отгружено | [10 empty] | Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z40 | 2 400 |  |  | №1 в дороге | 2026-07-18 880-50899041 изменения 155 коробок
2 | Цифровая видеокамера с передатчиком | Ascent GT PRO 4W Z40 | 2 400 | отправлен |  | 0 | Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z8 | [12 empty] | Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z8 | 10 000
3 | Трехосевой подвес стабилизации для камеры | CADDX GM3 V2-20-HD | 6 700 | отправлен |  | 0 | Видеоприемник цифровой Walksnail Avatar FPV VR | [12 empty] | Видеоприемник цифровой Walksnail Avatar FPV VR | 3 450
4 | Видеоприемник цифровой | Avatar FPV VRX | 3 450 | отправлен |  | 0 | Трехосевой подвес стабилизации для камеры CADDX GM3 V2-20-HD | [12 empty] | Трехосевой подвес стабилизации для камеры CADDX GM3 V2-20-HD | 6 700
5 | Видеоприемник цифровой | Ascent FPV VRX | 2 550 | отправлен |  | 0 | Видеоприемник цифровой Walksnail Ascent FPV VRX |  | 2026-07-12 | [7 empty] | 2026-07-27 |  |  | Видеоприемник цифровой Walksnail Ascent FPV VRX | 2 550 | 2026-07-29 |  |  | 880-50996860 | 2026-08-02 |  | 2026-08-04 |  | 2026-08-07
6 | Цифровая видеокамера с передатчиком | Walksnail Ascent GT PRO 4W Z8 | 53000 | 01.07 -10 000 шт, 11.07-15 000 шт, 21.07-15 000 шт, 31.07- 13 000 шт |  | 3000 | Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z8 |  | 2026-07-12 | [7 empty] | 2026-07-27 |  |  | Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z8 | 15 000 | 2026-07-29 |  |  |  | 2026-08-02 |  | 2026-08-04 |  | 2026-08-07
[7 empty] | Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z8 |  | 2026-07-22 | [10 empty] | Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z8 | 15 000 |  |  | проверка на заводе
[7 empty] | Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z8 |  | 2026-08-02 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-13 |  | Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z8 | 25 000 | 2026-08-19 |  |  | Выезжает в Гк | 2026-08-23 |  | 2026-08-25 |  | 2026-08-28
[7 empty] | Тепловизионная видеокамера CADDXFPV 009HD Camera Eclipse Thermal Ascent GT PRO 4W VTX |  | 2026-08-16 |  | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | - |  | Тепловизионная видеокамера CADDXFPV 009HD Camera Eclipse Thermal Ascent GT PRO 4W VTX | 5 000 | 2026-08-26 |  |  |  | 2026-08-30 |  | 2026-09-01 |  | 2026-09-04
[7 empty] | Тепловизионная видеокамера CADDXFPV 009HD Camera Eclipse Thermal Ascent GT PRO 4W VTX |  | 2026-08-26 |  | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-30 | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | - |  | Тепловизионная видеокамера CADDXFPV 009HD Camera Eclipse Thermal Ascent GT PRO 4W VTX | 10 000 | 2026-09-05 |  |  |  | 2026-09-09 |  | 2026-09-11 |  | 2026-09-14
[7 empty] | Тепловизионная видеокамера CADDXFPV 009HD Camera Eclipse Thermal Ascent GT PRO 4W VTX |  | 2026-08-26 |  | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-30 | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | - |  | Тепловизионная видеокамера CADDXFPV 009HD Camera Eclipse Thermal Ascent GT PRO 4W VTX | 10 000 | 2026-09-15 |  |  |  | 2026-09-19 |  | 2026-09-21 |  | 2026-09-24
[7 empty] | Тепловизионная видеокамера CADDXFPV 009HD Camera Eclipse Thermal Ascent GT PRO 4W VTX |  | 2026-08-26 |  | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-30 | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | - |  | Тепловизионная видеокамера CADDXFPV 009HD Camera Eclipse Thermal Ascent GT PRO 4W VTX | 10 000 | 2026-09-25 |  |  |  | 2026-09-29 |  | 2026-10-01 |  | 2026-10-04
[7 empty] | Тепловизионная видеокамера CADDXFPV 009HD Camera Eclipse Thermal Ascent GT PRO 4W VTX |  | 2026-09-25 |  | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | - |  | Тепловизионная видеокамера CADDXFPV 009HD Camera Eclipse Thermal Ascent GT PRO 4W VTX | 9 000 | 2026-10-05 |  |  |  | 2026-10-09 |  | 2026-10-11 |  | 2026-10-14
Спец №11 | [8 empty] | Спец №11
1 | Двигатель | T5 3115 Pro 1050kv | 31 400 | 01.18.1016 |  | 0 | Двигатель BrotherHobby Tornado T5 3115 Pro 1050kv (1) |  | Отгружен | [7 empty] | 2026-07-16 |  |  | Двигатель BrotherHobby Tornado T5 3115 Pro 1050kv (1) | 1 100 | 2026-07-17 |  | в дороге | 2026-07-16 876-15226024 18 | 2026-07-21 |  | 2026-07-26 |  | 2026-07-29
2 | Регулятор оборотов | X125A PRO 3-8S ESC | 31 400 | 01.08 - 20 000 шт 31.08- 11 400 шт |  |  | Сервопривод цифровой EMAX ES3054 (1) | [9 empty] | 2026-07-16 |  |  | Сервопривод цифровой EMAX ES3054 (1) | 4 000 | 2026-07-17 |  |  |  | 2026-07-21 |  | 2026-07-26 |  | 2026-07-29
3 | Сервопривод цифровой | EMAX ES3054 | 65000 | 22.07- 20 000 шт 01.08- 20 000 шт 06.08- 25 000 шт. |  | 27521 | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing (1) |  | 2026-07-06 |  | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-18 |  |  | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing (1) | 2 000 | 2026-07-19 |  | в дороге | 2026-7-18 112-08804644 23 единицы | 2026-07-23 |  | 2026-07-26 |  | 2026-07-29
4 | Полетный контроллер | SpeedyBee F405 Wing | 61 300 | 02.07- 10 000 шт 17.07-25 000 шт 01.08- 26 300 шт. |  |  | FPV-рекордер для радиоуправляемых моделей MINI FPV DV |  |  |  | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-18 |  |  | FPV-рекордер для радиоуправляемых моделей MINI FPV DV | 1 100 | 2026-07-19 |  |  |  | 2026-07-23 |  | 2026-07-26 |  | 2026-07-29
5 | Полетный контроллер | SpeedyBee F405 Wing mini | 34 500 | 07.07- 10 000 шт 17.07-12 000 шт 01.08- 12 500 шт. |  |  | Пропеллер Sunnysky fixed wing propeller EOLO 6х4 propeller |  |  |  | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-18 |  |  | Пропеллер Sunnysky fixed wing propeller EOLO 6х4 propeller | 6 600 | 2026-07-19 |  |  |  | 2026-07-23 |  | 2026-07-26 |  | 2026-07-29
6 | Пропеллер | 6х4 propeller | 6 500 | 02.17.2026 |  | 0 | Сервопривод цифровой EMAX ES3054 (2) | [9 empty] | 2026-07-06 |  |  | Сервопривод цифровой EMAX ES3054 (2) | 10 500 | 2026-07-06 |  |  | 2026-07-06 784-85069740 21 место
7 | Винт воздушный для квадрокоптера двухлопастной 2 штуки | 1867152 | 35 500 | 2026-06-27 |  | 0 | Пульт управления для FPV дрона RadioMaster TX12 |  | 2026-07-16 |  | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |  |  | Пульт управления для FPV дрона RadioMaster TX12 | 3 000 | 2026-08-10 |  |  | 03.08.2026- тайфун 112-09216756 | 2026-08-14 |  | 2026-08-16 |  | 2026-08-19
8 | Пульт управления для FPV дрона | RadioMaster TX12 | 3 000 | 2026-08-06 |  | 0 | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing (2) |  |  |  | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 |  |  | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing (2) | 6 000 | 2026-07-27 |  |  |  | 2026-07-31 |  | 2026-08-02 |  | 2026-08-05
9 | Видеоприемник 5.8ГГц | SteadyView X 5.8Ghz IPS | 2 500 | 2026-07-22 |  | 0 | SKYZONE SteadyView X 5.8Ghz IPS видеоприемник 5.8ГГц |  |  |  | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |  |  | SKYZONE SteadyView X 5.8Ghz IPS видеоприемник 5.8ГГц | 2 500 | 2026-08-03 |  |  | 03.08.2026- тайфун 112-09216756 | 2026-08-07 |  | 2026-08-09 |  | 2026-08-12
10 | FPV-рекордер для радиоуправляемых моделей | MINI FPV DVR | 1 100 | 2026-07-02 |  | 0 | Регулятор оборотов Sunnysky X125A PRO 3-8S ESC (1) |  |  |  | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 |  |  | Регулятор оборотов Sunnysky X125A PRO 3-8S ESC (1) | 197 | 2026-07-27 |  |  |  | 2026-07-31 |  | 2026-08-02 |  | 2026-08-05
11 | Спусковой механиз для рогатки релиз усиленный нержавеющая сталь |  | 3 432 | 2026-06-22 |  | 0 | Двигатель BrotherHobby Tornado T5 3115 Pro 1050kv (2) | [9 empty] | 2026-07-27 |  |  | Двигатель BrotherHobby Tornado T5 3115 Pro 1050kv (2) | 15 900 | 2026-07-27 |  |  |  | 2026-07-31 |  | 2026-08-02 |  | 2026-08-05
[7 empty] | Регулятор оборотов Sunnysky X125A PRO 3-8S ESC (2) |  | 2026-07-20 |  | 2026-07-21 | 2026-07-26 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 |  |  | Регулятор оборотов Sunnysky X125A PRO 3-8S ESC (2) | 2 000 | 2026-08-11 |  |  | выезжает в Шеньчжень | 2026-08-15 |  | 2026-08-17 |  | 2026-08-20
[7 empty] | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing mini (1) |  | 2026-07-23 |  | 2026-07-24 | 2026-07-26 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 |  |  | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing mini (1) | 8 000 | 2026-08-11 |  |  | выезжает в Шеньчжень | 2026-08-15 |  | 2026-08-17 |  | 2026-08-20
[7 empty] | Регулятор оборотов Sunnysky X125A PRO 3-8S ESC (3) |  | 2026-07-23 |  | 2026-07-24 | 2026-07-26 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 |  |  | Регулятор оборотов Sunnysky X125A PRO 3-8S ESC (3) | 2 800 | 2026-08-11 |  |  | выезжает в Шеньчжень | 2026-08-15 |  | 2026-08-17 |  | 2026-08-20
[7 empty] | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing (3) |  | 2026-07-25 |  | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 |  |  | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing (3) | 12 000 | 2026-08-12 |  |  | выезжает в Шеньчжень | 2026-08-16 |  | 2026-08-18 |  | 2026-08-21
[7 empty] | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing mini (2) |  | 2026-07-25 |  | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 |  |  | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing mini (2) | 2 000 | 2026-08-12 |  |  |  | 2026-08-16 |  | 2026-08-18 |  | 2026-08-21
[7 empty] | Двигатель BrotherHobby Tornado T5 3115 Pro 1050kv (3) 3115 |  | 2026-07-25 |  | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-07-29 |  |  | Двигатель BrotherHobby Tornado T5 3115 Pro 1050kv (3) 3115 | 14 400 | 2026-08-12 |  | в дороге | 29.07.2026 тайфун 876-15287532 | 2026-08-16 |  | 2026-08-18 |  | 2026-08-21
[7 empty] | Регулятор оборотов Sunnysky X125A PRO 3-8S ESC (4) |  | 2026-08-02 |  | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 |  |  | Регулятор оборотов Sunnysky X125A PRO 3-8S ESC (4) | 15 000 | 2026-08-20 |  |  |  | 2026-08-24 |  | 2026-08-26 |  | 2026-08-29
[7 empty] | Сервопривод цифровой EMAX ES3054 (3) |  | 2026-07-30 |  | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  | Сервопривод цифровой EMAX ES3054 (3) | 25 500 | 2026-08-17 |  |  |  | 2026-08-21 |  | 2026-08-23 |  | 2026-08-26
[7 empty] | F405 Wing (4) |  | 2026-08-03 |  | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | F405 Wing (4) | 15 000 | 2026-08-21 |  |  |  | 2026-08-25 |  | 2026-08-27 |  | 2026-08-30
[7 empty] | Сервопривод цифровой EMAX ES3054 (4) |  | 2026-08-10 |  | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |  |  | Сервопривод цифровой EMAX ES3054 (4) | 25 000 | 2026-08-28 |  |  |  | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 |  | 2026-09-06
[7 empty] | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing mini (2) |  | 2026-08-10 |  | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |  |  | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing mini (2) | 24 500 | 2026-08-28 |  |  |  | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 |  | 2026-09-06
[7 empty] | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing (5) |  | 2026-08-13 |  | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 |  |  | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing (5) | 15 000 | 2026-08-31 |  |  |  | 2026-09-04 |  | 2026-09-06 |  | 2026-09-09
[7 empty] | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing (6) |  | 2026-08-24 |  | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing (6) | 11 300 | 2026-09-11 |  |  |  | 2026-09-15 |  | 2026-09-17 |  | 2026-09-20
[7 empty] | Регулятор оборотов Sunnysky X125A PRO 3-8S ESC (5) |  | 2026-08-27 |  | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 |  |  | Регулятор оборотов Sunnysky X125A PRO 3-8S ESC (5) | 11 400 | 2026-09-14 |  |  |  | 2026-09-18 |  | 2026-09-20 |  | 2026-09-23
Спец №12
1 | Комплект для самолета | X-UAV Talon Pro 1350мм | 68 400 | 2026-11-27 |  |  | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (1) | 1 | получено | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (1) | 2 700
2 | Комплект для самолета | STRIX Goblin KIT (белые) | 32 000 | 2026-09-20 |  |  | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (2) | 2 | получено | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (2) | 2 700
3 | Комплект для самолета | ZOHD Nano Talon EVO KIT | 3 500 | 2026-08-10 |  |  | Комплект для самолета STRIX Goblin KIT (1) | 3 | получено | [10 empty] | Комплект для самолета STRIX Goblin KIT (1) | 4 000
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (3) | 4 | получено | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (3) | 2 640
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (4) | 5 | 2026-07-10 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (4) | 2 676 | 2026-07-22 |  | 10.07 загрузка |  | 2026-07-26 |  | 2026-07-28 |  | 2026-07-31
[7 empty] | Комплект для самолета STRIX Goblin KIT (2) | 6 | 2026-07-13 | [10 empty] | Комплект для самолета STRIX Goblin KIT (2) | 4 000 | 2026-08-07 |  | 13.07 загрузка |  | 2026-08-11 |  | 2026-08-13 |  | 2026-08-16
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (5) | 7 | 2026-07-20 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (5) | 2 700 | 2026-08-14 |  | 21.07 загрузка | новые доки!!! | 2026-08-18 |  | 2026-08-20 |  | 2026-08-23
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (6) | 8 | 2026-07-22 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (6) | 2 700 | 2026-08-16 |  | 22.07 загрузка |  | 2026-08-20 |  | 2026-08-22 |  | 2026-08-25
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (7) | 9 | 2026-07-25 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (7) | 2 700 | 2026-08-19 |  | 25.07 загрузка |  | 2026-08-23 |  | 2026-08-25 |  | 2026-08-28
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (8) | 10 | 2026-08-03 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (8) | 2 700 | 2026-08-24 |  | 03.08.2026 загрузка |  | 2026-08-28 |  | 2026-08-30 |  | 2026-09-02
[7 empty] | Комплект для самолета STRIX Goblin KIT (3) | 11 | 2026-08-03 | [10 empty] | Комплект для самолета STRIX Goblin KIT (3) | 4 000 | 2026-08-26 |  | 03.08.2026 загрузка | Цвет белый обязательно | 2026-08-30 |  | 2026-09-01 |  | 2026-09-04
[7 empty] | Комплект для самолета ZOHD Nano Talon EVO KIT | 12 | 2026-08-12 | [10 empty] | Комплект для самолета ZOHD Nano Talon EVO KIT | 3 500 | 2026-09-06 |  |  |  | 2026-09-10 |  | 2026-09-12 |  | 2026-09-15
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (9) | 13 | 2026-08-07 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (9) | 2 700 | 2026-08-30 |  |  |  | 2026-09-03 |  | 2026-09-05 |  | 2026-09-08
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (10) | 14 | 2026-08-10 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (10) | 2 700 | 2026-09-04 |  |  |  | 2026-09-08 |  | 2026-09-10 |  | 2026-09-13
[7 empty] | Комплект для самолета STRIX Goblin KIT (4) | 15 | 2026-08-10 | [10 empty] | Комплект для самолета STRIX Goblin KIT (4) | 15 000 | 2026-09-04 |  | 2 фуры 125 кубов (по 6100-6500 шт) |  | 2026-09-08 |  | 2026-09-10 |  | 2026-09-13
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (11) | 16 | 2026-08-20 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (11) | 2 700 | 2026-09-14 |  |  |  | 2026-09-18 |  | 2026-09-20 |  | 2026-09-23
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (12) | 17 | 2026-08-16 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (12) | 2 700 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-14 |  | 2026-09-16 |  | 2026-09-19
[7 empty] | Комплект для самолета STRIX Goblin KIT (5) | 18 | 2026-08-20 | [10 empty] | Комплект для самолета STRIX Goblin KIT (5) | 5 000 | 2026-09-14 |  |  |  | 2026-09-18 |  | 2026-09-20 |  | 2026-09-23
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (13) | 19 | 2026-08-25 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (13) | 2 700 | 2026-09-19 |  |  |  | 2026-09-23 |  | 2026-09-25 |  | 2026-09-28
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (14) | 20 | 2026-08-30 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (14) | 2 700 | 2026-09-24 |  |  |  | 2026-09-28 |  | 2026-09-30 |  | 2026-10-03
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (15) | 21 | 2026-09-05 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (15) | 2 700 | 2026-09-30 |  |  |  | 2026-10-04 |  | 2026-10-06 |  | 2026-10-09
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (16) | 22 | 2026-09-10 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (16) | 2 700 | 2026-10-05 |  |  |  | 2026-10-09 |  | 2026-10-11 |  | 2026-10-14
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (17) | 23 | 2026-09-15 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (17) | 2 700 | 2026-10-10 |  |  |  | 2026-10-14 |  | 2026-10-16 |  | 2026-10-19
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (18) | 24 | 2026-09-20 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (18) | 2 700 | 2026-10-15 |  |  |  | 2026-10-19 |  | 2026-10-21 |  | 2026-10-24
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (19) | 25 | 2026-09-25 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (19) | 2 700 | 2026-10-20 |  |  |  | 2026-10-24 |  | 2026-10-26 |  | 2026-10-29
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (20) | 26 | 2026-09-30 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (20) | 2 700 | 2026-10-25 |  |  |  | 2026-10-29 |  | 2026-10-31 |  | 2026-11-03
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (21) | 27 | 2026-10-05 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (21) | 2 700 | 2026-10-30 |  |  |  | 2026-11-03 |  | 2026-11-05 |  | 2026-11-08
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (22) | 28 | 2026-10-10 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (22) | 2 700 | 2026-11-04 |  |  |  | 2026-11-08 |  | 2026-11-10 |  | 2026-11-13
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм(23) | 29 | 2026-10-15 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм(23) | 2 700 | 2026-11-09 |  |  |  | 2026-11-13 |  | 2026-11-15 |  | 2026-11-18
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (24) | 30 | 2026-10-20 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (24) | 2 700 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-18 |  | 2026-11-20 |  | 2026-11-23
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (25) | 31 | 2026-10-25 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (25) | 2 700 | 2026-11-19 |  |  |  | 2026-11-23 |  | 2026-11-25 |  | 2026-11-28
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (26) | 32 | 2026-10-30 | [10 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (26) | 960 | 2026-11-24 |  |  |  | 2026-11-28 |  | 2026-11-30 |  | 2026-12-03
Спец №13
1 | Бесколлекторный мотор | D4260EVO 4260 800KV | 54000 | 2026-08-15 |  | 48000 | Бесколлекторный мотор FLASHHOBBY D4260EVO 4260 800KV (1) |  | 2026-07-22 | [7 empty] | 2026-08-06 |  |  | Бесколлекторный мотор FLASHHOBBY D4260EVO 4260 800KV (1) | 6 000 | 2026-08-08 |  | выезжает в Шеньчжень |  | 2026-08-08 |  | 2026-08-09 |  | 2026-08-09
2 | Винт нейлоновый GemFan | 12х8Е | 108000 | 31.07.2026 - 10 000 шт 20.08.2026 - 98 000 шт |  | 100000 | Винт нейлоновый 12х8Е GemFan (1) |  | 2026-07-20 | [7 empty] | 2026-07-31 |  |  | Винт нейлоновый 12х8Е GemFan (1) | 10 000 нет всего 8 000 шт | 2026-07-31 |  | выезжает в Шеньчжень |  | 2026-08-04 |  | 2026-08-06 |  | 2026-08-09
3 | Регулятор оборотов | X125A PRO 3-8S ESC | 54000 | 15.08.2026 - 20 000 шт 14.09.2026 - 34 000 шт |  |  | Сервопривод цифровой EMAX ES08MDII (1) |  | 2026-07-30 |  | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  | Сервопривод цифровой EMAX ES08MDII (1) | 77550 | 2026-08-17 |  | в дороге | 29.07.2026 тайфун Номер авианакладной : 876-15287532 | 2026-08-21 |  | 2026-08-23 |  | 2026-08-26
4 | Сервопривод цифровой | ES08MDII | 220000 | 16.07.2026 - 20 000 шт 26.07.2026 - 20 000 шт 05.08.2026 - 20 000 шт 15.08.2026 - 20 000 шт 25.08.2026 - 20 000 шт 04.09.2026 - 20 000 шт 14.09.2026 - 20 000 шт 24.09.2026 - 20 000 шт 04.10.2026 - 20 000 шт 14.10.2026 - 20 000 шт |  | 200000 | Бесколлекторный мотор FLASHHOBBY D4260EVO 4260 800KV (2) |  | 2026-08-08 |  | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 |  |  | Бесколлекторный мотор FLASHHOBBY D4260EVO 4260 800KV (2) | 20 000 | 2026-08-26 |  |  |  | 2026-08-30 |  | 2026-09-01 |  | 2026-09-04
[7 empty] | Регулятор оборотов Sunnysky X125A PRO 3-8S ESC (1) |  | 2026-08-02 |  | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 |  |  | Регулятор оборотов Sunnysky X125A PRO 3-8S ESC (1) | 20 000 | 2026-08-20 |  |  |  | 2026-08-24 |  | 2026-08-26 |  | 2026-08-29
[7 empty] | Бесколлекторный мотор FLASHHOBBY D4260EVO 4260 800KV (3) |  | 2026-08-15 |  | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 |  |  | Бесколлекторный мотор FLASHHOBBY D4260EVO 4260 800KV (3) | 20 000 | 2026-09-02 |  |  |  | 2026-09-06 |  | 2026-09-08 |  | 2026-09-11
[7 empty] | Винт нейлоновый 12х8Е GemFan (2) |  | 2026-08-07 |  | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 |  |  | Винт нейлоновый 12х8Е GemFan (2) | 100 000 | 2026-08-25 |  | Лучше одной партией фурой зеленый коридор под вопросом |  | 2026-08-29 |  | 2026-08-31 |  | 2026-09-03
[7 empty] | Бесколлекторный мотор FLASHHOBBY D4260EVO 4260 800KV (4) |  | 2026-08-19 |  | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-23 | 2026-08-29 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 |  |  | Бесколлекторный мотор FLASHHOBBY D4260EVO 4260 800KV (4) | 24 000 | 2026-09-06 |  |  |  | 2026-09-10 |  | 2026-09-12 |  | 2026-09-15
[7 empty] | Сервопривод цифровой EMAX ES08MDII (2) |  | 2026-08-16 |  | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 |  |  | Сервопривод цифровой EMAX ES08MDII (2) | 30 000 | 2026-09-03 |  |  |  | 2026-09-07 |  | 2026-09-09 |  | 2026-09-12
[7 empty] | Сервопривод цифровой EMAX ES08MDII (3) |  | 2026-08-30 |  | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 |  |  | Сервопривод цифровой EMAX ES08MDII (3) | 50 000 | 2026-09-17 |  |  |  | 2026-09-21 |  | 2026-09-23 |  | 2026-09-26
[7 empty] | Регулятор оборотов Sunnysky X125A PRO 3-8S ESC(2) |  | 2026-09-01 |  | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  |  | Регулятор оборотов Sunnysky X125A PRO 3-8S ESC(2) | 34 000 | 2026-09-19 |  |  |  | 2026-09-23 |  | 2026-09-25 |  | 2026-09-28
[7 empty] | Сервопривод цифровой EMAX ES08MDII (4) |  | 2026-09-20 |  | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 |  |  | Сервопривод цифровой EMAX ES08MDII (4) | 120 000 | 2026-10-08 |  |  |  | 2026-10-12 |  | 2026-10-14 |  | 2026-10-17
Спец №14
1 | Цифровая видеокамера с передатчиком | Ascent GT PRO 4W Z8 | 32 000 | 21.07.2026 - 10 000 шт 31.07.2026 - 10 000 шт 10.08.2026 - 12 000 шт |  |  | Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z8 (1) |  | 2026-08-02 |  | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-25 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 |  |  | Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z8 (1) | 10 000 | 2026-07-30 |  |  |  | 2026-08-03 |  | 2026-08-05 |  | 2026-08-08
2 | Тепловизионная видеокамера | CADDXFPV 009HD Camera Eclipse Thermal Ascent GT PRO 4W VTX | 14 000 | 24.09.2026 - 9 000 шт 04.10.2026 - 5 000 шт |  |  | Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z8 (2) |  | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 |  |  | Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z8 (2) | 10 000 | 2026-08-09 |  |  |  | 2026-08-13 |  | 2026-08-15 |  | 2026-08-18
3 | Видеоприемник цифровой | Avatar FPV VRX | 900 | 2026-07-31 |  | отправили | Видеоприемник цифровой Walksnail Avatar FPV VRX |  | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 |  |  | Видеоприемник цифровой Walksnail Avatar FPV VRX | 900 | 2026-08-09 |  |  |  | 2026-08-13 |  | 2026-08-15 |  | 2026-08-18
4 | Видеоприемник цифровой | Ascent FPV VRX | 900 | 2026-07-31 |  | отправили | Видеоприемник цифровой Walksnail Ascent FPV VRX |  | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 |  |  | Видеоприемник цифровой Walksnail Ascent FPV VRX | 900 | 2026-08-09 |  |  |  | 2026-08-13 |  | 2026-08-15 |  | 2026-08-18
[7 empty] | Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z8 (3) |  | 2026-08-10 |  | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |  |  | Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z8 (3) | 12 000 | 2026-08-19 |  |  |  | 2026-08-23 |  | 2026-08-25 |  | 2026-08-28
[7 empty] | Тепловизионная видеокамера CADDXFPV 009HD Camera Eclipse Thermal Ascent GT PRO 4W VTX (1) |  | 2026-09-24 |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  | Тепловизионная видеокамера CADDXFPV 009HD Camera Eclipse Thermal Ascent GT PRO 4W VTX (1) | 9 000 | 2026-10-03 |  |  |  | 2026-10-07 |  | 2026-10-09 |  | 2026-10-12
[7 empty] | Тепловизионная видеокамера CADDXFPV 009HD Camera Eclipse Thermal Ascent GT PRO 4W VTX(2) |  | 2026-10-04 |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 |  |  | Тепловизионная видеокамера CADDXFPV 009HD Camera Eclipse Thermal Ascent GT PRO 4W VTX(2) | 5 000 | 2026-10-13 |  |  |  | 2026-10-17 |  | 2026-10-19 |  | 2026-10-22
Спец №15
1 | Комплект для самолета | X-UAV Talon Pro 1350мм | 16 000 | 2026-12-04 |  |  | Бесколлекторный мотор FLASHHOBBY D4260EVO 800KV (1) |  | 2026-08-05 |  | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-09 | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |  |  | Бесколлекторный мотор FLASHHOBBY D4260EVO 800KV (1) | 7 500 | 2026-08-07 |  |  |  | 2026-08-11 |  | 2026-08-13 |  | 2026-08-16
2 | Комплект для самолета | STRIX Goblin KIT | 30 000 | 2026-11-29 |  |  | Бесколлекторный мотор FLASHHOBBY D4260EVO 800KV (2) |  | 2026-08-05 |  | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-09 | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |  |  | Бесколлекторный мотор FLASHHOBBY D4260EVO 800KV (2) | 7 500 | 2026-08-12 |  |  |  | 2026-08-16 |  | 2026-08-18 |  | 2026-08-21
3 | Бесколлекторный мотор | D4260EVO 800KV | 16 000 | 2026-08-15 |  |  | Винт нейлоновый 12х8Е GemFan (1) |  | 2026-07-30 |  | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  | Винт нейлоновый 12х8Е GemFan (1) | 10 000 | 2026-08-13 |  |  |  | 2026-08-17 |  | 2026-08-19 |  | 2026-08-22
4 | Двигатель | T5 3115 Pro Motor 1050KV | 30 000 | 2026-08-05 |  | ожидает решение | Пропеллер 8X8E (1) |  | 2026-07-30 |  | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  | Пропеллер 8X8E (1) | 20 000 | 2026-08-13 |  |  |  | 2026-08-17 |  | 2026-08-19 |  | 2026-08-22
5 | Регулятор оборотов | X125A PRO 3-8S ESC | 45 000 | 04.09.2026 - 20 000 шт 04.10.2026 - 25 000 шт |  |  | Бесколлекторный мотор FLASHHOBBY D4260EVO 800KV (3) |  | 2026-08-03 |  | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Бесколлекторный мотор FLASHHOBBY D4260EVO 800KV (3) | 1 000 | 2026-08-17 |  |  |  | 2026-08-21 |  | 2026-08-23 |  | 2026-08-26
6 | Сервопривод цифровой | EMAX ES08MDII | 65 000 | 14.10 - 20 000 шт 24.10 - 20 000 шт 03.11 - 20 000 шт 13.11 - 5 000 шт |  |  | Двигатель BrotherHobby Tornado T5 3115 Pro Motor 1050KV (1) |  | 2026-08-04 |  | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-08 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  |  | Двигатель BrotherHobby Tornado T5 3115 Pro Motor 1050KV (1) | 7 500 | 2026-08-18 |  |  |  | 2026-08-22 |  | 2026-08-24 |  | 2026-08-27
7 | Сервопривод цифровой | EMAX ES3054 | 60 000 | 26.08.2026 - 20 000 шт 06.09.2026 - 20 000 шт 16.09.2026 - 20 000 шт |  |  | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing mini |  | 2026-08-04 |  | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-08 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  |  | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing mini | 29 000 | 2026-08-18 |  |  |  | 2026-08-22 |  | 2026-08-24 |  | 2026-08-27
8 | Полетный контроллер | SpeedyBee F405 Wing mini | 16 000 | 2026-08-15 |  |  | Пульт управления для FPV дрона RadioMaster TX12 |  | 2026-08-04 |  | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-08 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  |  | Пульт управления для FPV дрона RadioMaster TX12 | 900 | 2026-08-18 |  |  |  | 2026-08-22 |  | 2026-08-24 |  | 2026-08-27
9 | Полетный контроллер | SpeedyBee F405 Wing mini | 29 000 | 05.08.2026 . |  |  | Двигатель BrotherHobby Tornado T5 3115 Pro Motor 1050KV (2) |  | 2026-08-09 |  | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 |  |  | Двигатель BrotherHobby Tornado T5 3115 Pro Motor 1050KV (2) | 7 500 | 2026-08-23 |  |  |  | 2026-08-27 |  | 2026-08-29 |  | 2026-09-01
10 | Винт нейлоновый GemFan | 12х8Е | 32 000 | 31.07.2026 - 10 000 шт 20.08.2026 - 22 000 шт |  |  | Двигатель BrotherHobby Tornado T5 3115 Pro Motor 1050KV (3) |  | 2026-08-14 |  | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 |  |  | Двигатель BrotherHobby Tornado T5 3115 Pro Motor 1050KV (3) | 7 500 | 2026-08-28 |  |  |  | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 |  | 2026-09-06
11 | Пропеллер | 8X8E | 58 000 | 31.07.2026 - 20 000 шт 20.08.2026 - 38 000 шт |  |  | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing |  | 2026-08-14 |  | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 |  |  | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing | 16 000 | 2026-08-28 |  |  |  | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 |  | 2026-09-06
12 | Пульт управления для FPV дрона | RadioMaster TX12 | 900 | 2026-08-05 |  | чуть раньше | Двигатель BrotherHobby Tornado T5 3115 Pro Motor 1050KV (4) |  | 2026-08-19 |  | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-23 | 2026-08-29 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 |  |  | Двигатель BrotherHobby Tornado T5 3115 Pro Motor 1050KV (4) | 7 500 | 2026-09-02 |  |  |  | 2026-09-06 |  | 2026-09-08 |  | 2026-09-11
13 | Спусковой механиз для рогатки релиз усиленный нержавеющая сталь (2026) |  | 2 000 | 2026-06-26 |  | отправили | Винт нейлоновый 12х8Е GemFan (2) |  | 2026-08-19 |  | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-23 | 2026-08-29 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 |  |  | Винт нейлоновый 12х8Е GemFan (2) | 22 000 | 2026-09-02 |  |  |  | 2026-09-06 |  | 2026-09-08 |  | 2026-09-11
[7 empty] | Пропеллер 8X8E (2) |  | 2026-08-19 |  | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-23 | 2026-08-29 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 |  |  | Пропеллер 8X8E (2) | 38 000 | 2026-09-02 |  |  |  | 2026-09-06 |  | 2026-09-08 |  | 2026-09-11
[7 empty] | Сервопривод цифровой EMAX ES3054 (1) |  | 2026-08-26 |  | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-30 | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | Сервопривод цифровой EMAX ES3054 (1) | 20 000 | 2026-09-09 |  |  |  | 2026-09-13 |  | 2026-09-15 |  | 2026-09-18
[7 empty] | Регулятор оборотов Sunnysky X125A PRO 3-8S ESC (1) |  | 2026-09-03 |  | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | Регулятор оборотов Sunnysky X125A PRO 3-8S ESC (1) | 20 000 | 2026-09-17 |  |  |  | 2026-09-21 |  | 2026-09-23 |  | 2026-09-26
[7 empty] | Сервопривод цифровой EMAX ES3054 (2) |  | 2026-09-06 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 |  |  | Сервопривод цифровой EMAX ES3054 (2) | 20 000 | 2026-09-20 |  |  |  | 2026-09-24 |  | 2026-09-26 |  | 2026-09-29
[7 empty] | Сервопривод цифровой EMAX ES3054(3) |  | 2026-09-16 |  | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 2026-09-26 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  |  | Сервопривод цифровой EMAX ES3054(3) | 20 000 | 2026-09-30 |  |  |  | 2026-10-04 |  | 2026-10-06 |  | 2026-10-09
[7 empty] | Комплект для самолета STRIX Goblin KIT (1) | 33 | 2026-09-20 |  | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 |  |  | Комплект для самолета STRIX Goblin KIT (1) | 4 000 | 2026-10-13 |  |  |  | 2026-10-17 |  | 2026-10-19 |  | 2026-10-22
[7 empty] | Сервопривод цифровой EMAX ES08MDII (1) |  | 2026-09-28 |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 |  |  | Сервопривод цифровой EMAX ES08MDII (1) | 20 000 | 2026-10-10 |  |  |  | 2026-10-14 |  | 2026-10-16 |  | 2026-10-19
[7 empty] | Комплект для самолета STRIX Goblin KIT (2) | 34 | 2026-09-30 |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  |  | Комплект для самолета STRIX Goblin KIT (2) | 4 000 | 2026-10-23 |  |  |  | 2026-10-27 |  | 2026-10-29 |  | 2026-11-01
[7 empty] | Регулятор оборотов Sunnysky X125A PRO 3-8S ESC (2) |  | 2026-10-03 |  | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 |  |  | Регулятор оборотов Sunnysky X125A PRO 3-8S ESC (2) | 25 000 | 2026-10-17 |  |  |  | 2026-10-21 |  | 2026-10-23 |  | 2026-10-26
[7 empty] | Сервопривод цифровой EMAX ES08MDII (2) |  | 2026-10-08 |  | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  | Сервопривод цифровой EMAX ES08MDII (2) | 20 000 | 2026-10-20 |  |  |  | 2026-10-24 |  | 2026-10-26 |  | 2026-10-29
[7 empty] | Комплект для самолета STRIX Goblin KIT (3) | 35 | 2026-10-10 |  | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 |  |  | Комплект для самолета STRIX Goblin KIT (3) | 4 000 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-06 |  | 2026-11-08 |  | 2026-11-11
[7 empty] | Сервопривод цифровой EMAX ES08MDII (3) |  | 2026-10-18 |  | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 |  |  | Сервопривод цифровой EMAX ES08MDII (3) | 25 000 | 2026-10-30 |  |  |  | 2026-11-03 |  | 2026-11-05 |  | 2026-11-08
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (26) | 36 | 2026-10-30 |  | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (26) | 2 700 | 2026-11-24 |  |  |  | 2026-11-28 |  | 2026-11-30 |  | 2026-12-03
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (26) | 37 | 2026-11-06 |  | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 |  |  | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (26) | 2 700 | 2026-10-31 |  |  |  | 2026-11-04 |  | 2026-11-06 |  | 2026-11-09
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (26) | 38 | 2026-11-13 |  | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 |  |  | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (26) | 2 700 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-12-12 |  | 2026-12-14 |  | 2026-12-17
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (26) | 39 | 2026-11-20 |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 |  |  | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (26) | 2 700 | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-11-05 |  | 2026-11-07 |  | 2026-11-10
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (26) | 40 | 2026-11-27 |  | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 |  |  | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (26) | 2 700 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-12-26 |  | 2026-12-28 |  | 2026-12-31
[7 empty] | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (26) | 41 | 2026-12-04 |  | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 |  |  | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (26) | 2 700 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-06 |  | 2026-11-08 |  | 2026-11-11
Спец №16
1 | TF-Luna 8m LiDAR 激光雷达 TF-Luna |  | 50 | Получен |  |  | Аккумулятор LiPo GAONENG GNB HV 8S 304 В 7500 мАч 65C XT90 | [9 empty] | 2026-07-20 |  |  | Аккумулятор LiPo GAONENG GNB HV 8S 304 В 7500 мАч 65C XT90 | 1 000 | 2026-07-20 |  |  |  | 2026-07-24 |  | 2026-07-26 |  | 2026-07-29
2 | Аккумулятор GAONENG | 6S 22.8V HV 13000mAh 80C RC LiPo XT90S | 70 000 | 2026-09-08 |  |  | Аккумулятор LiPo GAONENG GNB HV 8S 304 В 7500 мАч 65C XT90 |  | 2026-08-08 |  | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | [6 empty] | Аккумулятор LiPo GAONENG GNB HV 8S 304 В 7500 мАч 65C XT90 | 20 736 | 2026-09-02 |  |  |  | 2026-09-06 |  | 2026-09-08 |  | 2026-09-11
3 | Аккумулятор LiPo GAONENG | 8S 304 В 7500 мАч 65C XT90 | 30 000 | 2026-09-08 |  |  | Аккумулятор LiPo GAONENG GNB HV 8S 304 В 7500 мАч 65C XT90 |  | 2026-08-18 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | [6 empty] | Аккумулятор LiPo GAONENG GNB HV 8S 304 В 7500 мАч 65C XT90 | 8 264 | 2026-09-12 |  | Соединяем с Спец№17
[7 empty] | Аккумулятор GAONENG GNB 6S 22.8V HV 13000mAh 80C RC LiPo XT90S |  | 2026-08-01 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [6 empty] | Аккумулятор GAONENG GNB 6S 22.8V HV 13000mAh 80C RC LiPo XT90S | 11 520 | 2026-08-26 |  | фура №1 | по возможности отгрузим раньше | 2026-08-29 |  | 2026-09-01 |  | 2026-09-04
[7 empty] | Аккумулятор GAONENG GNB 6S 22.8V HV 13000mAh 80C RC LiPo XT90S |  | 2026-08-05 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | [6 empty] | Аккумулятор GAONENG GNB 6S 22.8V HV 13000mAh 80C RC LiPo XT90S | 11 520 | 2026-08-30 |  | фура №2 | по возможности отгрузим раньше | 2026-09-02 |  | 2026-09-04 |  | 2026-09-07
[7 empty] | Аккумулятор GAONENG GNB 6S 22.8V HV 13000mAh 80C RC LiPo XT90S |  | 2026-08-07 |  | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | [6 empty] | Аккумулятор GAONENG GNB 6S 22.8V HV 13000mAh 80C RC LiPo XT90S | 11 520 | 2026-09-01 |  | фура №3 | по возможности отгрузим раньше | 2026-09-04 |  | 2026-09-06 |  | 2026-09-09
[7 empty] | Аккумулятор GAONENG GNB 6S 22.8V HV 13000mAh 80C RC LiPo XT90S |  | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | [6 empty] | Аккумулятор GAONENG GNB 6S 22.8V HV 13000mAh 80C RC LiPo XT90S | 11 520 | 2026-09-03 |  | фура №4 | по возможности отгрузим раньше | 2026-09-06 |  | 2026-09-08 |  | 2026-09-11
[7 empty] | Аккумулятор GAONENG GNB 6S 22.8V HV 13000mAh 80C RC LiPo XT90S |  | 2026-08-12 |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | [6 empty] | Аккумулятор GAONENG GNB 6S 22.8V HV 13000mAh 80C RC LiPo XT90S | 11 520 | 2026-09-06 |  | фура №5 | по возможности отгрузим раньше | 2026-09-09 |  | 2026-09-11 |  | 2026-09-14
[7 empty] | Аккумулятор GAONENG GNB 6S 22.8V HV 13000mAh 80C RC LiPo XT90S |  | 2026-08-15 |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | [6 empty] | Аккумулятор GAONENG GNB 6S 22.8V HV 13000mAh 80C RC LiPo XT90S | 11 520 | 2026-09-09 |  | фура №6 | по возможности отгрузим раньше | 2026-09-12 |  | 2026-09-14 |  | 2026-09-17
[7 empty] | Аккумулятор GAONENG GNB 6S 22.8V HV 13000mAh 80C RC LiPo XT90S |  | 2026-08-15 |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | [6 empty] | Аккумулятор GAONENG GNB 6S 22.8V HV 13000mAh 80C RC LiPo XT90S | 880 | 2026-09-09 |  | Авиа? | по возможности отгрузим раньше | 2026-09-12 |  | 2026-09-14 |  | 2026-09-17
Спец №17
1 | Аккумулятор LiPo GAONENG | 8S 304 В 7500 мАч 65C XT90 | 32 000 | 2026-08-19 |  |  | Аккумулятор LiPo GAONENG GNB HV 8S 304 В 7500 мАч 65C XT90 |  | 2026-08-18 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | [6 empty] | Аккумулятор LiPo GAONENG GNB HV 8S 304 В 7500 мАч 65C XT90 | 20 736 | 2026-09-12 | Соединяем с Спец№16 |  | по возможности отгрузим раньше | 2026-09-15 |  | 2026-09-17 |  | 2026-09-20
[7 empty] | Аккумулятор LiPo GAONENG GNB HV 8S 304 В 7500 мАч 65C XT90 |  | 2026-08-18 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | [6 empty] | Аккумулятор LiPo GAONENG GNB HV 8S 304 В 7500 мАч 65C XT90 | 18 528 | 2026-09-12 |  |  |  | 2026-09-15 |  | 2026-09-17 |  | 2026-09-20

## Реестр Заказов
№ | Дата отправки заявки | Номер заявки | Инициатор заявки | Наименование товара | Кол-во | Дата приема заявки Silk Way | Плановая дата ответа Silk Way | Срок обработки заявки | Статус | Ответственный менеджер Silk Way | Активная задача
1 | 2026-07-23 | 2026-01-31 |  | Зарядное устройство ToollkitRC | 1000 |  |  | 3 | Добавлено в Спец№14 | Либин | Оплачено
2 | 2026-07-23 | 31 |  | Образцы Walksnail | 38 |  |  | 5 | Отправила офиц ответ 03.08 | Дарья | Выполнено
3 | 2026-07-25 | 32 |  | Воздушный информационный узел «СП-30Б-РЛС» | 1 |  |  |  | Отказ, не сможем выполнить заявку, на гос уровне нужно решать такой вопрос | Екатерина
4 | 2026-07-30 | 33 |  | Камеры z8 и 009HD | 2000000 |  |  | 5 | Отправила офиц ответ 03.08 | Дарья | Выполнено
5 | 2026-07-30 | 34 | Ярмов | Программатор | 8 |  |  |  | 03.08 на складе в Фошане, далее срочно отправляем в ИТЦ | Lilong/Libin | Выполнено
6 |  |  |  | Образцы Моторы |  |  |  |  | 03.08 на складе в Фошане, далее срочно отправляем в ИТЦ | Либин | Выполнено
7
8
9
10
11
12
13
14
15