## 0-Роли файлов
Файл | Роль | Почему
ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx | shipment_schedule | Листы СС/СИ,СТ/СР,СРМ/НСУ2.1/Доп заказ: номенклатура + колонки дат поставки + логистика до МСК/МСК-Ростов + заказано
ТАМОЖНЯ.xlsx | shipment_schedule (доп.) | Листы ТАМОЖНЯ / ИТЦ В РАБОТЕ / Реестр Заказов - позиции+таможня, но иная структура шапки, авто-парсинг не нашёл колонку 'Номенклатура' в первых строках
График производства 1.xlsx | production_schedule | Листы 'Июнь выпуск Доп' / 'График до 20_12' / 'Лист3': Наименования изделий x месяцы, категории Заказ/Опытные/Склад, План/Факт
детальный.xlsx | detailed_production_schedule | Лист1: дневная сетка с датами-колонками, стадии П/ф/ОТК/Склад

## 1-Предупреждения
Предупреждение
Лист 'ТАМОЖНЯ' файла ТАМОЖНЯ.xlsx не распарсен автоматически (нестандартная структура шапки без явной колонки 'Номенклатура' в первых строках) - позиции этого листа не вошли в расчёт поступлений/логистики.
Лист 'ИТЦ В РАБОТЕ' файла ТАМОЖНЯ.xlsx не распарсен автоматически - не вошёл в расчёт.
Лист 'Реестр Заказов' файла ТАМОЖНЯ.xlsx не распарсен автоматически - не вошёл в расчёт.
Среди 4 приложенных файлов НЕ найден отдельный файл со спецификацией BOM (материал-на-изделие), ценами/поставщиками или остатками материалов (stock). Из-за этого: (а) обеспеченность по изделиям (BOM-цепочка изделие->материал) не рассчитана; (б) план заказов по номенклатурам сформирован быть не может без данных остатков; (в) остаток материалов принят равным 0 во всех расчётах прогноза.

## 2-Произв.план (мес.)
Категория | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
0 - План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 - Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10000 - План | 0 | 0 | 0 | 0 | 13150 | 0
10000 - Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1569 - План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1569 - Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1710 - План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1710 - Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5650 - План | 8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5650 - Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7826 - План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12827
7826 - Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9000 - План | 0 | 12650 | 0 | 14650 | 0 | 0
9000 - Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9322 - План | 0 | 0 | 14278 | 0 | 0 | 0
9322 - Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
заказ - План | 34808 | 36882 | 48134 | 49316 | 130098 | 42343
заказ - Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
опытные образцы - План | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
опытные образцы - Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
склад - План | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
склад - Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ожидаемое поступление (сумма по датам shipment) | 3993090 | 1384656 | 535580 | 137464 | 30900 | 23560
Прогноз остатка (нарастающий, только планы) | 3869980 | 5205104 | 5678272 | 5751770 | 5639422 | 5607812

## 3-Дашборд логистики
Номенклатура | Лист-источник | Дата поставки D | Кол-во | Дней до D | Окно МСК (short-long) | Окно Ростов (short-long) | Статус
Модуль джойстика GINFULL TMR - Xbox Wireless Controller (Series S/X, ONE) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-06-26 | 4000 | -41 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Кнопочный переключатель D22 мм красная 250V | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-06-26 | 1200 | -41 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Переходник-адаптер c разъемами RP-SMA-female и SMA-female | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-06-26 | 4000 | -41 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Разъем AC-01A 230В, с переключателем KCD5 | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-06-26 | 1000 | -41 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Переходник-конвертер из AV в HDMI, AV2HDM | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-06-26 | 1500 | -41 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Розетка LP-20-J02SX-03-401 2 pin розетка | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-06-26 | 1000 | -41 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Вилка LP-20-C02PE-01-022 2 pin штекер | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-06-26 | 1000 | -41 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Розетка LP-20-J04SX-03-401 4 pin | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-06-26 | 1000 | -41 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Вилка LP-20-C04PE-01-022 4 pin | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-06-26 | 1000 | -41 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Винт воздушный 7012-2 для квадрокоптера(FPV) 7", двухлопастной 2 штуки | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СС | 2026-07-09 | 70000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Разъем XT60-M (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СР, СРМ | 2026-07-09 | 134000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Разъем XT60-F (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СР, СРМ | 2026-07-09 | 65000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Модуль быстрой зарядки PD65W PD3.1 QC3.0 (USB C) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 2000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Модуль быстрой зарядки QC3.0 DC 5-32в 18Вт USB | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 2000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Стойка латунная шестигранная для печатных плат М3 8мм PCHSS-8 | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 16000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Разъем DS1073-02-2*4-FCT6 вилка на плату прямая | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 2000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Разъем DS1073-02-2*2-FCT6 вилка на плату прямая | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 2000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Разъем DS1073-02-2*3-FCT6 вилка на плату прямая | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 2000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Контакт DS1073-02-FT | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 36000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Контакт гнездовой DJ622-D2.8 мама | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 8000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Понижающий регулятор напряжения и тока DC-DC 20А SZBK07 | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 300 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Силовой разъем-розетка "мама" с крышкой XT60E-F | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 2000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Корпус разъёма CHU-3 | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 4000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Корпус разъёма CHU-5 | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 14000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Корпус разъёма CHU-6 | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 2000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Контакт CHU-T (DS-1069) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 200000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Контакт гнездовой DJ622-D6.3A | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 4000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Кабель HDMI HDMI 2.0 Mini HDMI кабель 1м | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 600 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Корпус разъёма CHU-2 | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 10000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Корпус разъёма CHU-4 | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 20000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Розетка M25HDMIZ0-2.0 G (на корпус, под гайку, HDMI-HDMI) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 3000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
300М HDMI IP Extender - удлинитель приемник и передатчик HDMI | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 2600 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
22 мм Антивандальная металлическая кнопка с подсветкой, 4 контакт, фиксация, 24B Красная подстветка. | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 900 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Автомобильная быстрая врезная зарядка для телефона. 2 USB + Вольтметр. (ChargeJet CJxQC3.0) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 4900 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Светодиод в корпусе L-9-IL-M8-02A-5MM-G (Зеленый) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 900 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Светодиод в корпусе L-9-IL-M8-02A-5MM-R (Красный) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 900 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Стик для джойстика (грибок), для Модуля джойстика GINFULL TMR | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 900 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Колпачок круглый для тактовой кнопки 12мм (серый) KLS7-TSC12-RG | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 9000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
HDMI сплиттер OT-AVW50 (USB кабель питания в комплекте) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 2900 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Выключатель на кабель герметичный JB911-2 | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 2900 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Пистон монтажный 3075, диаметр 3 мм, глубина гильзы 7.5 мм, черный | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 23000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
KLS1-SMA001 разъем SMA | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 29000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Заклёпки нейлоновые PR-3045-K | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-09 | 60000 | -28 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Джампер 2.54х13.7мм 2-контактный закрытый (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-07-12 | 16000 | -25 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Разъем XT90Н-M | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-07-12 | 60000 | -25 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Конденсатор алюминиевый электролитический 820мкФ 35В 20% , lowESR±20% | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-07-12 | 32000 | -25 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Розетка LP-20-J03SX-03-401 (на корпус, фланец под 4 винта, 3 контакта) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-12 | 900 | -25 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Розетка LP-20-J09SX-03-401 (на корпус, фланец под 4 винта, 9 контактов) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-12 | 1800 | -25 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Вилка LP-20-C09PE-01-022 (на кабель, 9 контактов) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-12 | 1800 | -25 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Вилка LP-16-C03SX-02-401 (на корпус, фланец под 4 винта, 3 контакта, корпус пластик) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-12 | 900 | -25 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Розетка LP-16-J03PE-02-001 (на кабель, 3 контакта) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-12 | 3000 | -25 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Розетка LP-16-J04SX-02-401 (на корпус, фланец под 4 винта, 4 контакта) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-12 | 3000 | -25 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Вилка LP-16-C04PE-02-001 (на кабель, 4 контакта) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-12 | 9000 | -25 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Laptomo 18.5" Монитор Ассорт X LF185 | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-12 | 900 | -25 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Модуль AS5600, магнитный энкодер | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-12 | 1800 | -25 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Мотор редуктор JGY370 55 об/мин 12В вал 6мм (вал 6мм, без отверстия, в одну сторону) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-12 | 1800 | -25 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Согласованная нагрузка 50 Ом, 2 Вт SMA-male, 6 ГГц | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-12 | 14300 | -25 | [7, 14] | [5, 10] | critical
DC-DC преобразователь постоянного тока LM317 с регулируемым линейным регулятором | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СС | 2026-07-15 | 24500 | -22 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Пропеллер Sunnysky fixed wing propeller EOLO 6x4 propeller | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СР, СРМ | 2026-07-18 | 6600 | -19 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z40 (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СР, СРМ | 2026-07-18 | 2400 | -19 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Трехосевой подвес стабилизации для камеры CADDX GM3 V2-20-HD (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СР, СРМ | 2026-07-18 | 6700 | -19 | [7, 14] | [5, 10] | critical
FPV-рекордер для радиоуправляемых моделей MINI FPV DVR (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-18 | 1100 | -19 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Разъем XT90-M (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СС | 2026-07-22 | 60000 | -15 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Разъем MR60-F (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СС | 2026-07-22 | 23500 | -15 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Разъем MR60-M (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СС | 2026-07-22 | 59500 | -15 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Блок питания импульсный LRS-150-24 MEAN WELL 150Вт 24В 6.5А | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-27 | 900 | -10 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Видео конвертер AV2HDMI | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-07-27 | 900 | -10 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Разъем XT90H-F | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-07-30 | 16000 | -7 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Корпус разъема Dupont 3pin (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-07-30 | 90000 | -7 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Коннектор выводной SM-2pin-L150мм-X1M (папа/мама) JST (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-07-30 | 16000 | -7 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Коннектор под 1 pin female BLS 2.54мм (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-07-30 | 400000 | -7 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Удлинительный провод для сервопривода 30 см 2.54mm (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-07-30 | 17760 | -7 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Удлинительный провод для сервопривода 20 см 2.54mm (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-07-30 | 17760 | -7 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Кабель сервопривода Y-образный 10см 2.54mm (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-07-30 | 8880 | -7 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Кабель Dupont 2 pin Female 2.54mm 40 см (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-07-30 | 16000 | -7 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Кабель Dupont 2 pin Male to Female 40см 2.54mm (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-07-30 | 16000 | -7 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Разъем GC4011-F.G, гнездо "Банан" (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-07-30 | 48000 | -7 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Удлинительный провод для сервопривода 30 см 2.54mm (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СР, СРМ | 2026-07-30 | 14240 | -7 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Удлинительный провод для сервопривода 20 см 2.54mm (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СР, СРМ | 2026-07-30 | 14240 | -7 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Кабель сервопривода Y-образный 10см 2.54mm (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СР, СРМ | 2026-07-30 | 7120 | -7 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Разъем GC4011-F.G, гнездо "Банан" (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СР, СРМ | 2026-07-30 | 48000 | -7 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z8 (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СС | 2026-08-01 | 15000 | -5 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Корпус разъема Dupont 4pin (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СС | 2026-08-01 | 30000 | -5 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Корпус разъема Dupont 3pin (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СС | 2026-08-01 | 59000 | -5 | [7, 14] | [5, 10] | critical
SKYZONE SteadyView X 5.8Ghz IPS видеоприемник 5.8ГГц (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-01 | 2500 | -5 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Вилка на кабель XT60-M | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-01 | 900 | -5 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Розетка на кабель XT60-F | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-01 | 900 | -5 | [7, 14] | [5, 10] | critical
2,8-дюймовый ILI9341 SPI TFT ЖК-дисплей 320X240, без сенсора | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-01 | 9000 | -5 | [7, 14] | [5, 10] | critical
L-KLS15--RCS01-PC7T , Розетка PC7TB с кожухом на кабель | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СС | 2026-08-05 | 59500 | -1 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Двигатель BrotherHobby Tornado T5 3115 Pro Motor 1050KV (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СС | 2026-08-06 | 7500 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Коннектор под 1 pin female BLS 2.54мм (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СС | 2026-08-06 | 289000 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Бесколлекторный мотор FLASHHOBBY D4260EVO 800KV | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-08-06 | 7500 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Удлинитель HDMI 2.0 (M/F), 30см, (одна сторона крепится на корпус) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 2900 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Короткий HDMI-HDMI видео кабель 20см GCR-HM761 (кабель ~4мм) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 5700 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Контакт гнездовой серии 2.8 под сечение 0.5-1 мм² | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 11400 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Контакт гнездовой серии 6.3 под сечение 0.5-1 мм² | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 5700 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Кабельная сборка SMA male - SMA male, 0.3 м,(не менее чем на 6ГГц) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 900 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Короткий патч-корд плоский 15см GCR PROF кабель для интернета КАТ.6 | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 2900 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Короткий патч-корд плоский 30см GCR PROF кабель для интернета КАТ.6 | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 2900 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Короткий патч-корд плоский 50 см GCR PROF кабель для интернета КАТ.6 | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 2900 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Ультратонкий короткий кабель HDMI - HDMI 2.0 GCR 50см, черный | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 5700 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Ультратонкий короткий кабель HDMI - Mini HDMI SmallRig 55см, черный | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 2900 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Переходник SMA-female - MMCX угловой пигтейл | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 5700 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Пигтейл SMA-female - U.FL (IPX), 7 см | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 14200 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Кабель с разъемом UFL, 7 см, 6 ГГц | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 5700 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Стойка PCHSN2-3 М2, латунь, высота 3+4 мм | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 90000 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Стойка PCHNN-6 М3, латунь, высота стойки 6 мм | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 12000 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Стойка PCHSN 11-M2, латунь, высота стойки 11 мм | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 22000 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Стойка PCHSN 9-M2, латунь, высота стойки 9 мм | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 12000 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Стойка PCHSS-11 М3, латунь, высота стойки 11 мм | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 22000 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Стойка PCHSS-15 М3, латунь, высота стойки 15 мм | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 12000 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Стойка PCHSS-18 М3, латунь, высота стойки 18 мм | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 12000 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Стойка PCHSS-27 М3, латунь, высота стойки 27 мм | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 12000 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Кабельная сборка SMA male - SMA male, 0.1 м, синий (не менее чем на 6ГГц) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-06 | 14500 | 0 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z8 (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-08-09 | 10000 | 3 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Цифровой FPV видеоприемник Walksnail Avatar FPV VRX | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-09 | 900 | 3 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Цифровой видеоприемник Walksnail Ascent VRX | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-09 | 900 | 3 | [7, 14] | [5, 10] | critical
Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing mini (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СС | 2026-08-11 | 7500 | 5 | [7, 14] | [5, 10] | high
Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-08-11 | 2700 | 5 | [7, 14] | [5, 10] | high
Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-08-11 | 10000 | 5 | [7, 14] | [5, 10] | high
Пропеллер 12x8E GemFan | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СР, СРМ | 2026-08-13 | 10000 | 7 | [7, 14] | [5, 10] | high
Сервопривод цифровой EMAX ES08MDII (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СР, СРМ | 2026-08-14 | 20000 | 8 | [7, 14] | [5, 10] | high
Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing mini (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СР, СРМ | 2026-08-14 | 2500 | 8 | [7, 14] | [5, 10] | high
Пульт RadioMaster TX12 MKII (без АКБ) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-14 | 3000 | 8 | [7, 14] | [5, 10] | high
2026-07-01T00:00:00 | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::НСУ2.1 | 2026-08-14 | 900 | 8 | [7, 14] | [5, 10] | high
Пропеллер 8X8E | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СС | 2026-08-15 | 20000 | 9 | [7, 14] | [5, 10] | warning
Плата Драйвера Sunnysky X125A PRO 3-8S ESC | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СС | 2026-08-17 | 20000 | 11 | [7, 14] | [5, 10] | warning
Аккумулятор LiPo GAONENG GNB HV 8S 30,4 В 7500 мАч 65C XT90 (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СС | 2026-08-17 | 1000 | 11 | [7, 14] | [5, 10] | warning
Сервопривод цифровой EMAX ES3054 (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СС | 2026-08-17 | 20000 | 11 | [7, 14] | [5, 10] | warning
Плата Драйвера Sunnysky X125A PRO 3-8S ESC | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-08-19 | 10000 | 13 | [7, 14] | [5, 10] | warning
Винт нейлоновый 12х8Е GemFan | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-08-21 | 98000 | 15 | [7, 14] | [5, 10] | warning
Комплект для самолета STRIX Goblin KIT (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СС | 2026-08-26 | 4000 | 20 | [7, 14] | [5, 10] | warning
Тепловизионная камера CADDXFPV 009HD Camera Eclipse Thermal Ascent GT PRO 4W VTX (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СС | 2026-08-26 | 5000 | 20 | [7, 14] | [5, 10] | warning
Аккумулятор GAONENG GNB 6S 22.8V HV 13000mAh 80C RC LiPo XT90S | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-08-26 | 11520 | 20 | [7, 14] | [5, 10] | warning
Комплект для самолета ZOHD Nano Talon EVO KIT (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx::СР, СРМ | 2026-08-26 | 3500 | 20 | [7, 14] | [5, 10] | warning
Сервопривод цифровой EMAX ES08MDII (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-08-30 | 30000 | 24 | [7, 14] | [5, 10] | warning
Тепловизионная камера CADDXFPV 009HD Camera Eclipse Thermal Ascent GT PRO 4W VTX (2026) | ГРАФИК ОТГРУЗОК (расширенный) 2.xlsx:: СИ, СТ | 2026-09-25 | 10000 | 50 | [7, 14] | [5, 10] | ok

## 4-Сменное задание
Дата: 2026-08-06
Критично: 117 ¦ Высокий риск: 8 ¦ Предупреждение: 11 ¦ ОК: 1
Приоритет | Проблема | Что сделать | Номенклатура | Кол-во | Срок (дата D) | Дней до D
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Модуль джойстика GINFULL TMR - Xbox Wireless Controller (Series S/X, ONE) | 4000 | 2026-06-26 | -41
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Кнопочный переключатель D22 мм красная 250V | 1200 | 2026-06-26 | -41
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Переходник-адаптер c разъемами RP-SMA-female и SMA-female | 4000 | 2026-06-26 | -41
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Разъем AC-01A 230В, с переключателем KCD5 | 1000 | 2026-06-26 | -41
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Переходник-конвертер из AV в HDMI, AV2HDM | 1500 | 2026-06-26 | -41
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Розетка LP-20-J02SX-03-401 2 pin розетка | 1000 | 2026-06-26 | -41
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Вилка LP-20-C02PE-01-022 2 pin штекер | 1000 | 2026-06-26 | -41
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Розетка LP-20-J04SX-03-401 4 pin | 1000 | 2026-06-26 | -41
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Вилка LP-20-C04PE-01-022 4 pin | 1000 | 2026-06-26 | -41
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Винт воздушный 7012-2 для квадрокоптера(FPV) 7", двухлопастной 2 штуки | 70000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Разъем XT60-M (2026) | 134000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Разъем XT60-F (2026) | 65000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Модуль быстрой зарядки PD65W PD3.1 QC3.0 (USB C) | 2000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Модуль быстрой зарядки QC3.0 DC 5-32в 18Вт USB | 2000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Стойка латунная шестигранная для печатных плат М3 8мм PCHSS-8 | 16000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Разъем DS1073-02-2*4-FCT6 вилка на плату прямая | 2000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Разъем DS1073-02-2*2-FCT6 вилка на плату прямая | 2000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Разъем DS1073-02-2*3-FCT6 вилка на плату прямая | 2000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Контакт DS1073-02-FT | 36000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Контакт гнездовой DJ622-D2.8 мама | 8000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Понижающий регулятор напряжения и тока DC-DC 20А SZBK07 | 300 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Силовой разъем-розетка "мама" с крышкой XT60E-F | 2000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Корпус разъёма CHU-3 | 4000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Корпус разъёма CHU-5 | 14000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Корпус разъёма CHU-6 | 2000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Контакт CHU-T (DS-1069) | 200000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Контакт гнездовой DJ622-D6.3A | 4000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Кабель HDMI HDMI 2.0 Mini HDMI кабель 1м | 600 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Корпус разъёма CHU-2 | 10000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Корпус разъёма CHU-4 | 20000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Розетка M25HDMIZ0-2.0 G (на корпус, под гайку, HDMI-HDMI) | 3000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | 300М HDMI IP Extender - удлинитель приемник и передатчик HDMI | 2600 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | 22 мм Антивандальная металлическая кнопка с подсветкой, 4 контакт, фиксация, 24B Красная подстветка. | 900 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Автомобильная быстрая врезная зарядка для телефона. 2 USB + Вольтметр. (ChargeJet CJxQC3.0) | 4900 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Светодиод в корпусе L-9-IL-M8-02A-5MM-G (Зеленый) | 900 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Светодиод в корпусе L-9-IL-M8-02A-5MM-R (Красный) | 900 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Стик для джойстика (грибок), для Модуля джойстика GINFULL TMR | 900 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Колпачок круглый для тактовой кнопки 12мм (серый) KLS7-TSC12-RG | 9000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | HDMI сплиттер OT-AVW50 (USB кабель питания в комплекте) | 2900 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Выключатель на кабель герметичный JB911-2 | 2900 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Пистон монтажный 3075, диаметр 3 мм, глубина гильзы 7.5 мм, черный | 23000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | KLS1-SMA001 разъем SMA | 29000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Заклёпки нейлоновые PR-3045-K | 60000 | 2026-07-09 | -28
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Джампер 2.54х13.7мм 2-контактный закрытый (2026) | 16000 | 2026-07-12 | -25
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Разъем XT90Н-M | 60000 | 2026-07-12 | -25
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Конденсатор алюминиевый электролитический 820мкФ 35В 20% , lowESR±20% | 32000 | 2026-07-12 | -25
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Розетка LP-20-J03SX-03-401 (на корпус, фланец под 4 винта, 3 контакта) | 900 | 2026-07-12 | -25
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Розетка LP-20-J09SX-03-401 (на корпус, фланец под 4 винта, 9 контактов) | 1800 | 2026-07-12 | -25
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Вилка LP-20-C09PE-01-022 (на кабель, 9 контактов) | 1800 | 2026-07-12 | -25
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Вилка LP-16-C03SX-02-401 (на корпус, фланец под 4 винта, 3 контакта, корпус пластик) | 900 | 2026-07-12 | -25
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Розетка LP-16-J03PE-02-001 (на кабель, 3 контакта) | 3000 | 2026-07-12 | -25
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Розетка LP-16-J04SX-02-401 (на корпус, фланец под 4 винта, 4 контакта) | 3000 | 2026-07-12 | -25
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Вилка LP-16-C04PE-02-001 (на кабель, 4 контакта) | 9000 | 2026-07-12 | -25
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Laptomo 18.5" Монитор Ассорт X LF185 | 900 | 2026-07-12 | -25
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Модуль AS5600, магнитный энкодер | 1800 | 2026-07-12 | -25
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Мотор редуктор JGY370 55 об/мин 12В вал 6мм (вал 6мм, без отверстия, в одну сторону) | 1800 | 2026-07-12 | -25
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Согласованная нагрузка 50 Ом, 2 Вт SMA-male, 6 ГГц | 14300 | 2026-07-12 | -25
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | DC-DC преобразователь постоянного тока LM317 с регулируемым линейным регулятором | 24500 | 2026-07-15 | -22
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Пропеллер Sunnysky fixed wing propeller EOLO 6x4 propeller | 6600 | 2026-07-18 | -19
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z40 (2026) | 2400 | 2026-07-18 | -19
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Трехосевой подвес стабилизации для камеры CADDX GM3 V2-20-HD (2026) | 6700 | 2026-07-18 | -19
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | FPV-рекордер для радиоуправляемых моделей MINI FPV DVR (2026) | 1100 | 2026-07-18 | -19
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Разъем XT90-M (2026) | 60000 | 2026-07-22 | -15
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Разъем MR60-F (2026) | 23500 | 2026-07-22 | -15
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Разъем MR60-M (2026) | 59500 | 2026-07-22 | -15
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Блок питания импульсный LRS-150-24 MEAN WELL 150Вт 24В 6.5А | 900 | 2026-07-27 | -10
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Видео конвертер AV2HDMI | 900 | 2026-07-27 | -10
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Разъем XT90H-F | 16000 | 2026-07-30 | -7
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Корпус разъема Dupont 3pin (2026) | 90000 | 2026-07-30 | -7
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Коннектор выводной SM-2pin-L150мм-X1M (папа/мама) JST (2026) | 16000 | 2026-07-30 | -7
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Коннектор под 1 pin female BLS 2.54мм (2026) | 400000 | 2026-07-30 | -7
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Удлинительный провод для сервопривода 30 см 2.54mm (2026) | 17760 | 2026-07-30 | -7
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Удлинительный провод для сервопривода 20 см 2.54mm (2026) | 17760 | 2026-07-30 | -7
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Кабель сервопривода Y-образный 10см 2.54mm (2026) | 8880 | 2026-07-30 | -7
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Кабель Dupont 2 pin Female 2.54mm 40 см (2026) | 16000 | 2026-07-30 | -7
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Кабель Dupont 2 pin Male to Female 40см 2.54mm (2026) | 16000 | 2026-07-30 | -7
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Разъем GC4011-F.G, гнездо "Банан" (2026) | 48000 | 2026-07-30 | -7
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Удлинительный провод для сервопривода 30 см 2.54mm (2026) | 14240 | 2026-07-30 | -7
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Удлинительный провод для сервопривода 20 см 2.54mm (2026) | 14240 | 2026-07-30 | -7
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Кабель сервопривода Y-образный 10см 2.54mm (2026) | 7120 | 2026-07-30 | -7
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Разъем GC4011-F.G, гнездо "Банан" (2026) | 48000 | 2026-07-30 | -7
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z8 (2026) | 15000 | 2026-08-01 | -5
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Корпус разъема Dupont 4pin (2026) | 30000 | 2026-08-01 | -5
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Корпус разъема Dupont 3pin (2026) | 59000 | 2026-08-01 | -5
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | SKYZONE SteadyView X 5.8Ghz IPS видеоприемник 5.8ГГц (2026) | 2500 | 2026-08-01 | -5
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Вилка на кабель XT60-M | 900 | 2026-08-01 | -5
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Розетка на кабель XT60-F | 900 | 2026-08-01 | -5
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | 2,8-дюймовый ILI9341 SPI TFT ЖК-дисплей 320X240, без сенсора | 9000 | 2026-08-01 | -5
Срочно | Просрочка/риск поставки | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | L-KLS15--RCS01-PC7T , Розетка PC7TB с кожухом на кабель | 59500 | 2026-08-05 | -1
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Двигатель BrotherHobby Tornado T5 3115 Pro Motor 1050KV (2026) | 7500 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Коннектор под 1 pin female BLS 2.54мм (2026) | 289000 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Бесколлекторный мотор FLASHHOBBY D4260EVO 800KV | 7500 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Удлинитель HDMI 2.0 (M/F), 30см, (одна сторона крепится на корпус) | 2900 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Короткий HDMI-HDMI видео кабель 20см GCR-HM761 (кабель ~4мм) | 5700 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Контакт гнездовой серии 2.8 под сечение 0.5-1 мм² | 11400 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Контакт гнездовой серии 6.3 под сечение 0.5-1 мм² | 5700 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Кабельная сборка SMA male - SMA male, 0.3 м,(не менее чем на 6ГГц) | 900 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Короткий патч-корд плоский 15см GCR PROF кабель для интернета КАТ.6 | 2900 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Короткий патч-корд плоский 30см GCR PROF кабель для интернета КАТ.6 | 2900 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Короткий патч-корд плоский 50 см GCR PROF кабель для интернета КАТ.6 | 2900 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Ультратонкий короткий кабель HDMI - HDMI 2.0 GCR 50см, черный | 5700 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Ультратонкий короткий кабель HDMI - Mini HDMI SmallRig 55см, черный | 2900 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Переходник SMA-female - MMCX угловой пигтейл | 5700 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Пигтейл SMA-female - U.FL (IPX), 7 см | 14200 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Кабель с разъемом UFL, 7 см, 6 ГГц | 5700 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Стойка PCHSN2-3 М2, латунь, высота 3+4 мм | 90000 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Стойка PCHNN-6 М3, латунь, высота стойки 6 мм | 12000 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Стойка PCHSN 11-M2, латунь, высота стойки 11 мм | 22000 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Стойка PCHSN 9-M2, латунь, высота стойки 9 мм | 12000 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Стойка PCHSS-11 М3, латунь, высота стойки 11 мм | 22000 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Стойка PCHSS-15 М3, латунь, высота стойки 15 мм | 12000 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Стойка PCHSS-18 М3, латунь, высота стойки 18 мм | 12000 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Стойка PCHSS-27 М3, латунь, высота стойки 27 мм | 12000 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Кабельная сборка SMA male - SMA male, 0.1 м, синий (не менее чем на 6ГГц) | 14500 | 2026-08-06 | 0
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Цифровая видеокамера с передатчиком Walksnail Ascent GT PRO 4W Z8 (2026) | 10000 | 2026-08-09 | 3
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Цифровой FPV видеоприемник Walksnail Avatar FPV VRX | 900 | 2026-08-09 | 3
Срочно | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Цифровой видеоприемник Walksnail Ascent VRX | 900 | 2026-08-09 | 3
Высокий | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing mini (2026) | 7500 | 2026-08-11 | 5
Высокий | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Комплект для самолета X-UAV Talon Pro 1350мм (2026) | 2700 | 2026-08-11 | 5
Высокий | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing (2026) | 10000 | 2026-08-11 | 5
Высокий | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Пропеллер 12x8E GemFan | 10000 | 2026-08-13 | 7
Высокий | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Сервопривод цифровой EMAX ES08MDII (2026) | 20000 | 2026-08-14 | 8
Высокий | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Полетный контроллер SpeedyBee F405 Wing mini (2026) | 2500 | 2026-08-14 | 8
Высокий | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | Пульт RadioMaster TX12 MKII (без АКБ) | 3000 | 2026-08-14 | 8
Высокий | Вход в окно логистического риска | Проверить статус отгрузки, ускорить логистику/таможню | 2026-07-01T00:00:00 | 900 | 2026-08-14 | 8